БӨМБӨГӨР СУМЫН 2025 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2025 оны 12 дугаар сарын 15                                                                                                                                                                                                        Задгай

| № | Бодлогын үндэслэл | Зорилт, арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт, хэмжих нэгж | Зорилтот түвшин /2025 он/ | Санхүүжилтын хэмжээ | Санхүүжилтийн эх үүсвэр | Хүрсэн түвшин, үр дүн | Гүйцэтгэлийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| НЭГ. БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.”Уламжлалт мал аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал хосолсон сум” болно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗДҮАХ.1.1.1.1 | Сумд хэрэгжих Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн төсөл болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах ажлыг эхлүүлэх | хувь | 20% | Улсын төсөв, хувийн хэвшил, | - | Нарны эх үүсвэрийн зориулалтаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд 199 га газрыг сумын ИТХ-ын 2025 оны 6 сарын 30 өдрийн 05/11 тогтоолоор авсан. | 100% |
| 2 |  | Байдрагийн голыг түшиглэсэн 30мВт-ын хүчин чадалтай усан цахилгаан станцыг ашиглалтад оруулж, байгаль орчинд ээлтэй, ногоон эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр бий болгоно. /үе шаттайгаар/ | Төсөл хэрэгжиж эхэлснээр | 20% | Улсын төсөв |  | Улсын төсвөөр хийгдэх ажил бөгөөд одоогоор ажил эхлээгүй байна. | 0% |
| 3 | ЗДҮАХ.1.1.1.2 | Үндэсний өв, нүүдлийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлж, орон нутгийн онцлогт тохирсон брэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж байгаа малчдын дунд арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар зохион байгуулах, сурталчлах | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 5 | 835,000 | ОНХС | Бөмбөгөр сум малчид төлчдийн зөвлөгөөн 2025 үйл ажиллагаанд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгууллаа.Үзэсгэлэн худалдаанд 13 иргэн 5 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнтэй оролцлоо. Баянхонгорт-Үйлдвэрлэв "Цагаан сар-2025" үзэсгэлэн худалдааг 2 дугаар сарын 13-16-ний хооронд зохион байгуулсан. Үзэсгэлэн худалдаанд 20 сумын 120 гаруй иргэн, аж ахуй нэгж хөнгөн, хүнс, газар тариалан, гар урлалын бүтээгдэхүүнээр оролцсон бөгөөд Үзэсгэлэн худалдаанд ‘’Өгөөж баян Өлзийт гол хоршоо’’ нь. Шилдэг | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | бүтээгдэхүүнтэй хоршоогоор шалгарсан амжилттай оролцоод ирсэн "НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД" ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА 2025-9-19,20,21ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. Үзэсгэлэн худалдаанд Баянхонгор аймгийн 20 сумын 70 гаруй ААН, иргэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээрээ оролцсон Бөмбөгөр сумаас нийт 7 иргэн, 3 аж ахуй нэгж хөнгөн, хүнс, газар тариалан, гар урлалын бүтээгдэхүүнээр оролцсон. Сумын ЗДТГ-аас 2025 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулсан “Алтан намар ” 2025 үзэсгэлэн худалдаанд 10 өрхийн үйлдвэр эрхлэгчид оролцож өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг ард иргэдэд сурталчилан таниулж ажиллаа. Үзэсгэлэн худалдаанд гар урлал, арьс шир, ширмэл, шүр шүрэн эдлэл, сүү сүүн бүтээгдэхүүн идээ, төмс хүнсний ногоо , нарийн боов боорцог, хоол үйлдвэрлэл гэсэн 11 төрлийн бүтээгдэхүүн оролцлоо. Үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон иргэн аж ахуй нэгжээс - Нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнээр өрхийн үйлдвэрлэгч Б.Дэлгэрмаа - Шилдэг газар тариаланч эрхлэгч С.Лхагвасүрэн - Шилдэг сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч Д.Батдулам - Шилдэг гар урлал Т.Сэргэлэн - Тусгай байр Д.Баасансүрэн нар шалгарлаа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | ЗДҮАХ.1.1.1.5 | Ингэний сүүний үйлдвэрийн үйл ажиллагааг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр эрчимжүүлж сүү нийлүүлэлтийн ажлыг эхлүүлнэ. | Төсөл хэрэгжиж эхэлснээр | 2 | - | Аж ахуйн нэгж | Газрын асуудлыг шийдсэн үйлдвэрлэл эхлээгүй байна. | 30% |
| 5 | ЗДҮАХ.1.1.1.6 | Улаан ямааны үүлдэр угсааг сайжруулах | Ажлыг зохион байгуулснаар | 100% | 3,345.70 | ОНХС, малчид | Хавар: Ангилалтанд 30 малчин өрхийн 10069 ямаа хамрагдснаас хээлтэгч үүнээс 4952 шилмэл, 1458 1-р анги. Нийт 1279 ямаа ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлсэн. Ангилалтыг хувсийн дугаараар бүртгэлжүүлэх, хаврын амьдын жин, насны ангилалаар ноолуурын гарц, агууламж, ноолуурын урт, голч мм, өнгө, биеийн үндсэн 6 хэмжээг тус тус авч гүйцэтгэсэн бүртгэлийг хөтөлсөн. Бүртгэлийг малын бүртгэл мэдээллийн санд оруулна. Намар: ангилалтанд нэмэлтээр 25 өрхийн нийт 9090 мал хамрагдаж 2666 хээлтэгч хамрагдсан. Нийт 55 малчин өрхийн 19159 ямаа хамрагдаж үүнээс 1208 шилмэл, 1458 I ангийн ямаанд хувьсийн ангилалт бүртгэлжүүлэлт хийсэн. Ажиллах хүч аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын С.Тэгшбаяр, Э.Бумбаяр, Б.Цэрмаа, н.Цэдэвсүрэн нар хамтран ажлыг гүйцэтгэсэн. | 100% |
| ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛНА. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Сурч, хөгжих ая тухтай орчныг бүрдүүлж, эрдэм боловсролтой, эрүүл иргэнийг төлөвшүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Гэр бүлийн хөгжил хамгааллыг сайжруулна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Залуу боловсон хүчнийг тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангана. | Албан хаагчдын тоо | 2 | - | Байгууллагын төсөв | Эмнэлгийн сувилагч Ц.Туяа, Газрын даамал Д.Должинсүрэн, Бага ангийн багш Б.Батцэцэг нарын боловсон хүчнийг тогтвортой ажиллах боломж нөхцлөөр ханган ажиллаж байна. | 100% |
| 7 |  | Гэр бүлд чиглэсэн хууль, эрх зүй, сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгөх | Сэтгэл зүйн зөвлөгөө | 3 | - | - | Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч холбогдогч нарт сэтгэл зүйн зөвлөгөө | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 |
|  | ЗДҮАХ. 2.1.1.1 | үйлчилгээ бий болгох | авсан гэр бүлийн тоо |  |  |  | өгч, гэр бүлийн боловсрол олгох 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 218 эцэг эхчүүдийг хамруулсан. Хүчирхийлэл үйлдсэн этгээдтэй уулзаж зөвлөгөө өгч ажилласан. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой дуудлага мэдээлэлд Цагдаагийн хэсэгтэй хамтран кейс нээн ажилласан. |  |
|  |  |  | Хууль зүйн зөвлөгөө авсан хүний тоо | 25 | - | - | “Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээнд нийт 22 иргэнд уулзалт хийснээс 8 нь хүүхэд, 14 нь насанд хүрэгчид байна. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах иргэдийн нийтлэг голлох асуудлаас дурдвал гэр бүлийн харилцааны зөрчил маргаан, эцэг эх хүүхэд хоорондын зөрчилтэй харилцаа, үе тэнгийн харилцаан дундах бэрхшээл, хувь хүний сэтгэл зүйн асуудал байна. | 100% |
| 8 |  | Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар | 90% | 400,000 | Засаг даргын нөөц хөрөнгө, бусад эх үүсвэр | 2025.10.10 Хөдөөгийн малчин иргэдэд Гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн сургалтыг орж нийт 210 иргэн хамрагдсан. Хүүхэд хамгааллын талаар брошур тарааж ажилласан. Хамтарсан багийн хурлыг 6 удаа зохион байгуулж 6 хурлын тэмдэглэлийг бичиж албажуулсан. Хуралдаанаар төлөвлөгөө батлах тухай, хамтарсан багийн гишүүд сургалт орох тухай, асран хамгаалагч тогтоох тухай, кейс шийдвэрлэх тухай тус тус хэлэлцэн шийдвэр гаргасан. | 90% |
| 9 | ЗДҮАХ. 2.1.1.4 | Эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нийгмийн эрүүл | Дундаж наслалт | 69.3 | - | - | Эрчүүдийн үзлэгийг үе шаттайгаар зохион байгуулсан. Баянхонгор аймгаас зохион байгуулсан үзлэгт 245 | 80% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. |  |  |  |  | иргэн хамрагдсан. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 471 хүн хамрагдсан, артерийн даралт, чихрийн шижин 402 иргэн хамруулсан. Өвчтэй илэрсэн 141 иргэнийг эмийн эмчилгээгээр эрүүлжүүлсэн. Дээд шатлалд 45 иргэнийг илгээж эрүүлжүүлсэн. Осол гэмтэл, хорт зуршил, артерийн даралт, чихрийн шижин, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтанд 151 хүн хамруулсан. Үзлэгт давхардсан тоогоор 1118 хүн хамрагдсан байна. |  |
| 2.1.2.Хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчны стандартын хангалтыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗДҮАХ 2.3.1.1. | Шинээр баригдсан цэцэрлэгт тохижилтийн тавилга, эд хогшил худалдан авах | Тоног төхөөрөмжтэй болсноор | 70% | 45,500.00 | ОНХС | Цэцэрлэгийн орчин болон үйл ажиллагааг сайжруулахад орон нутгийн захиргааны болон аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Үүнд: ОНХС-аас цэцэрлэгийн Б байранд 45,500,000 төгрөгийн тохижилт хийгдсэн. | 100% |
| 11 |  | Цэцэрлэгийн камержуулалт | Камержуулалт хийгдсэнээр | 100% | 8,000.00 | ОНХС | А байрны камержуултанд 8,000,000 нийт 53,500,000 төгрөгийн санхүүжилтээр цэцэрлэгээ камержуулж, анги танхим сургалтын орчноо сайжруулж тав тухтай аюулгүй орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна. | 100% |
| 12 |  | Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийг үндсэн буюу хувилбарт сургалтандаа хамруулах | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд СӨБ-д хамрагдсанаар | 100% | - | Үйл ажиллагааны зардлаас | Сумын хэмжээнд 2-5 насны ялгаатай хэрэгцээтэй 5 хүүхэд байгаагаас: Бэлтгэл бүлэгт 5 настай 1 хүүхэд Ахлах бүлэгт 4 настай 1 хүүхэд, Бага бүлэгт 2 настай 2 хүүхэд Үндсэн бүлгээр нийт 4 хүүхэд хамрагдаж байна. Баянхонгор аймгийн 14 дүгээр цэцэрлэгт шилжсэн байна. | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 |  | Дутагдалтай байгаа мэргэжлээр мэргэжилтэн бэлтгэж нөөц бэлтгэх дэмжлэг үзүүлэх | Дутагдалтай байгаа мэргэжлээр хангагдсанаар | 100% | 1,000.00 | Орон нутгийн хөрөнгө | Багш ажилтны мэргэжлийг дээшлүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажилласан. Үндсэн сургалтанд багш Б.Энхтуяа хамрагдсан байна. Ажлын байрны сургалт 12, Aplis 28, Баянмандал бүсийн болон заг сумын багш ажилчидтай туршлага хуваалцаж туршлагаа түгээж ажилласан. Шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрийн сургалтанд Танхим буюу цахимаар багш нар 2 удаа хамрагдсан байна. Мөн төрөлжсөн сургалтыг 9 багш сонгож судлаж байна. СӨБ-ын багш /биеийн тамирын багш/-аар суралцаж байгаа оюутанд сургалтын төлбөрт дэмжлэг үзүүлсэн | 100% |
| 14 |  | Хамран сургах тойргийн хүүхдийг СӨБ-ын үйлчилгээнд хамруулах | 100% хамруулснаар | 100% | 0 | Үйл ажиллагааны зардлаас | Сумын хэмжээнд 2-5 настай 243 хүүхэд байгаагаас үндсэн бүлэгтээ 176, хувилбарт сургалтанд 11 хүүхдийг хамруулж нийт 187 хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. Нийт 56 хүүхэд шилжсэн. Баянхонгор аймгийн цэцэрлэгүүдэд 45 , УБ хотод 4,өөр аймагт 2, сумдын цэцэрлэгүүдэд 5 хүүхэд хамрагдаж байна. | 100% |
| 15 |  | Өдөр бүр сүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | Сүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх | 50% | - | Малчдын дэмжлэг, бусад эх үүсвэр | Цэцэрлэг-Өдөр бүр-сүү хөтөлбөрийг удирдамж боловсруулан сүү уухын ач тус сэдэвт сургалтыг эцэг эх, асран хамгаалагч нарт танхимаар болон цахимаар өгч эцэг эх, асран хамгаалагчийн оролцоо дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж 11 цагийн унданд хөөрүүлсэн сүүгээр хүүхдийн дархлаа эрүүл мэндийг дэмжин ажиллаж байна. Хөтөлбөрийг 8 сарын турш эцэг эх,асран хамгаалагч | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | нарын дэмжлэгээр тасралтгүй амжилттай хэрэгжүүлж ажилласан байна. ЕБС-Сүү хөтөлбөр эцэг эхийн дэмжлэгээр хэрэгжиж байгаа. Мөн сумын Засаг даргад хүсэлт хүргүүлсний үндсэн дээр 2,302,000 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг сүү хөтөлбөрт зарцуулан ажиллаж байна. Үүнд 6-9 дүгээр ангийн хүүхэд хамрагдаж байна. |  |
| 2.1.3.Залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗДҮАХ 2.1.3.2. | Залуучуудын нийгмийн идэвхийг дээшлүүлэн соёл урлагийн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Залуучуудын оролцооны түвшин | 30% | 3,000.00 | Засаг даргын нөөц хөрөнгө | Сар шинийн баярыг угтсан “Өөдлөх жил” тв контентыг Залуучуудын холбоо, Соёлын төв, Баянхонгор аймгийн зохиолчдын холбоотой хамтран зохион байгуулсан байна. Уг арга хэмжээг Бургас 3-р багийн малчин Г Уранбатын хот айлд зураг авалтыг зохион байгуулж 13 яруу найрагч, 21 иргэн хамрагдсан байна. Манлайлагч залуучууд 2025 чуулга уулзалтыг 4-н багийн залуучуудын дунд урлаг спортын 7-н төрлөөр амжилттай зохион байгууллаа. Чуулга уулзалтын арга хэмжээнд сумын засаг дарга Н. Пүрэвсүрэн хувийн зүгээс 1 сая төгрөгөөр ивээн тэтгэсэн байна. Уг чуулга уулзалтанд нийт 660 иргэн хамрагдсан байна. ”Сумын аварга адуучин” 2025 шилдэг адуучин шалгаруулах тэмцээн. Мөн “Морьтон Монголжингоо” тэмцээнийг зохион байгуулсан байна. Тус арга хэмжээг ЗДТГ 3 сая төгрөгөөр ивээн тэтгэж оролцсон байна. Нийт 390 иргэд хамрагдсан байна. | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.4.Ахмад настны нийгэм эдийн засгийн байдлыг сайжруулна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗДҮАХ 2.1.4.2. | Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээг өргөжүүлнэ. | Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээ хэрэгжүүлснээр | 40% | - | - | Олон улсын ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан “АХМАДААСАА СУРАЛЦЪЯ” арга хэмжээг ИТХ, ЗДТГ-аас тэтгэвэрт гарсан 11 албан хаагчдыг урьж зөвлөгөө авч, туршлага судлаж гарын бэлэг гардуулж ажилласан. | 100% |
| 18 | ЗДҮАХ 2.1.4.3. | Ахмадуудын эрүүл идэвхтэй амьдралыг дэмжих орчин нөхцөлийг сайжруулна. | Клуб, холбоонд хамрагдсан ахмадын тоо | 90% | 2,500.00 | Бусад эх үүсвэр | Хангай сумдуудын ахмадуудын урлаг спортын чуулга уулзалтанд зориулж Засаг даргын зүгээс хоол унааны зардалд 500,000 төгрөгний дэмжлэг үзүүлсэн. Ахмадын баяр арга хэмжээнд зориулан 2,000,000 төгрөгний дэмжлэг үзүүлсэн. Ахмадын өргөөний халаалтын зардлыг 100% шийдвэрлэж ахмадууд чөлөөт цагаа дасгал идэвхтэй хөдөлгөөнөөр эрүүлжүүлж нийгмийн амьдралд оролцох оролцоог нэмэгдүүлсэн. | 100% |
| 2.1.5.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгэм эдийн засгийн байдлыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗДҮАХ 2.1.5.1. | Саадгүй байдал, тэгш хүртээмжтэй стандартыг мөрдүүлнэ. | Нийт аж ахуйн нэгжүүдээс стандартын шаардлага хангасан аж ахуйн нэгжийн тоо | 30% |  | Бусад эх үүсвэр | Сумын эрүүл мэндийн төв болон цэцэрлэгийн Б байр стандартын шаардлага хангаж байгаа бөгөөд дутагдалтай тал их байгаа тул байгууллагуудад стандарт мөрдүүлэх зөвлөмжийг хүргэн ажиллаж байна. | 70% |
| 20 | ЗДҮАХ 2.1.5.2. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх, орлого олох боломжийг нэмэгдүүлнэ. | Ажлын байраар хангагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тоо | 2 | - | Байгууллагын төсөв | Нийт ажилчдын 4% нь ХБИ байх хуулийн хэрэгжилтийг байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллаж байна. Үүнд хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль, эрүүл мэндийн төв хамрагдаж байна. Цэцэрлэг 1, сургууль 1 иргэн ажиллаж байна | 100% |
| 2.1.6.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж өрхийн орлого /Ажлын байр/-г нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ЗДҮАХ 2.1.6.1. | Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Ажлын байраар хангагдсан | 10 | - | - | 2025 онд Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн 2 гишүүн байнгын ажлын байр, 5 иргэн түр ажлын байранд ажиллаж байна. | 70% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | ЗДҮАХ 2.1.6.3. | Тогтвортой ажлын байрыг бий болгож хүнд, хөнгөн, жижиг, дунд, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, аж ахуйн нэгжүүдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. | Зуучлагдан ажилд орсон иргэдийн тоо | 0 | - | - | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 1 иргэн 10.000.0 төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан байна. | 100% |
| 23 | ЗДҮАХ 2.1.6.4. | Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж, сайн дурын үйлчилгээг даатгуулагчийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн цахимаар авах боломжийг бүрдүүлнэ | Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч аж ахуйн нэгжийн нийт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллага, Шинээр хамрагдсан заавал даатгуулагч болон сайн дурын даатгуулагч | 240 | - | - | Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэжмийн талаарх боршур, контентыг сумынхаа болон багийн группүүдээр байршуулж иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн. Хандалт давхардсан тоогоор 258 иргэн. Мөн Нийгмийн даатгалын газраас санаачлан зохион байгуулсан “Контент видео бичлэг шалгаруулах” уралдаанд контент бүтээж оролцсон. Хандалтын тоо шейр хийсэн 412. Энэ оны 11-р сарын байдлаар 309 иргэн сайн дурын даатгалд хамрагдсан бөгөөд үүнээс малчнаар 268, энгийн 18, 0-3 насны хүүхэдтэй эх 20, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа 3 иргэн хамрагдсан байна. Цаашид сайн дурын даатгалд хамрагдах иргэдийн тоог нэмэгдүүлэн ажиллахаар зорилт тавин ажиллаж байна. | 100% |
| 24 | ЗДҮАХ 2.1.6.5. | Халамжаас хөдөлмөрт шилжих бодлоготой уялдуулан зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ. | Байнгын ажлын байранд зуучилсан иргэд | 4 | - | - | 2025 онд нийт 26 иргэн ажлын байранд зуучлагдан байнгын ажлын байраар хангагдсан байна. | 100% |
| 25 | ЗДҮАХ 2.1.6.6. | "Шинэ хоршоо хөдөлгөөн"-ийг үргэлжлүүлж, "Чинээлэг малчин" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Тогтмол үйл ажиллагаатай хоршооны тоо | 20% | - | - | Нийт 4 шинэ хоршоо байгуулагдсан. Үүний үр дүнд 13 малчин иргэн “Шинэ хоршоо” хөтөлбөрийн шугамаар зээлд амжилттай хамрагдаж, үйлдвэрлэл, аж ахуйгаа өргөжүүлэх боломж бүрдээд байна. | 70% |
| 2.1.7.Инженерийн дэд бүтэц бүхий орчин үеийн барилга байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ЗДҮАХ 2.1.7.4. | “Сумын төвийн шинэчлэл” төслийг үе шаттайгаар | Сумын төвийн шинэчлэл | 10% |  | ОНХС | Инженерийн шугам сүлжээ болон 320 хүүхдийн сургууль, 150 хүүхдийн | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | эхлүүлнэ. | Хийгдсэнээр |  |  |  | дотуур байрны зургийг хийлгэсэн. |  |
| 27 |  | Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө | Суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болсоноор | 1 | 100,000.00 | ОНХС | Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдсэн -87сая төгрөг шилжүүлсэн байгаа. | 100% |
| 28 | ЗДҮАХ 2.1.7.2 | Сумын газар зохион байгуулалт нутаг дэвсгэрийн төлөвлөгөө | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулсанаар | 1 | 7,426.380 | ОНХС | - Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрыг өмчлөх газар - 9 газар байгаагаас Сумын засаг даргын 2025 оны 5 сарын 28 ны өдргийн А/70 тоот захирамжаар 4 иргэнд 5738 мкв хашааны газрыг өмчлүүлсэн. Үлдсэн иргэдийг оны дотор шийдвэрлэнэ. - ИААНБ дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх - 2 газарт Сумын Засаг даргын 2025 оны А/60, А/95, А/111 дугаар захирамжаар 3 удаа дуудлага худалдааг цахимаар зарлаж худалдаж Засаг даргын шийдвэр гарсан. - Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах -3 газарт Нарны эх үүсвэрийн зориулалтаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд 199 га газрыг сумын ИТХ-ын 2025 оны 6 сарын 30 өдрийн 05/11 тогтоолоор авсан. - Барилга байгууламжийн дэвсгэр газар -1 газарт Сумын засаг даргын 2025 оны 5 сарын 09 ны өдргийн А/63 тоот захирамжаар дэд бүтцийн зориулалттай 1 нэгж талбарт 3230 мкв газрыг эзэмшүүлсэн. - Тэжээлийн ургамал тариалах газрын төлөвлөлт -1 газарт Сумын засаг даргын 2025 оны 5 сарын 09 ны өдрийн А/63 тоот захирамжаар 508603 мкв | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | газрыг эзэмшүүлсэн. - Орон сууцны зориулалтаар олгох газар - 2 газарт Сумын засаг даргын 2025 оны 4 сарын 18 ны өдрийн А/46 тоот захирамжаар 2 нэгж талбарт 5002 мкв газрыг эзэмшүүлсэн. - Сэлгэж ашиглах бэлчээр - 4 газарт нийт 1355.838 га өвөл, хаврын бэлчээрийг зун, намрын улиралд бүрэн чөлөөлөх арга хэмжээг авч ажилласан. |  |
| 29 |  | Шинээр баригдах нутгийн удирдлагын ордны зураг төсөл хийлгэх | Зураг төсөл хийгдсэнээр | 10% | 83,000.00 | ОНХС | Орон нутаг хөгжлийн сангийн журамд нийцээгүй тул тодотголоор хассан. | 0% |
| 30 |  | Ерөнхий боловсролын сургуулийн цогцолборын зураг төслийг хийлгэх | Зураг төсөл хийгдсэнээр | 10% | 308,000.00 | ОНХС | 320 хүүхдийн сургууль, 150 хүүхдийн дотуур байр, инженерийн шугам сүлжээний зургийг “Поли лайн констракшн” ХХК 308,0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. 281,800 шилжсэн | 100% |
| 2.2.Хүн амын дундаж наслалтыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.Халдварт болон халдварт бус өвчлөлийг бууруулна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Лабораторийн багаж тоног төхөөрөмжтэй болох | Орчин үеийн дэвшилтэт технологийн лабароторийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэснээр | 0 | 10,450.00 | Байгууллагыг төсөв | Монитор, дефебермизатор 3.100.000, ариутгалын кварц 350.000 үнэтэй тоног төхөөрмж Эрүүл мэндийн газраас хүлээлгэн өгсөн. Өөрийн хөрөнгөөр 7.000.000 төгрөгний яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмж авсан. | 100% |
| 2.2.2.Амьдралын зөв дадал хэвшилтэй иргэдийн тоог нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ЗДҮАХ 2.2.2.1. | Хүн амын бие бялдрын хөгжлийг хянах цахим технологи, өгөгдлийн системийг хөгжүүлж, | Бие бялдрын сорилын цахим системд бүртгэдсэн иргэд | 20% | - | - | Хүн амын бие бялдрыг чийрэгжүүлж, нийтийн биеийн тамираар хичээллэх иргэдийн тоог нэмэгдүүлж бие бялдрын сорил судалгаанд ЕБС-ийн 1-5р ангийн сурагчдыг хамруулсан. | 100% |
| 33 |  | Нийтийн биеийн тамир, спортын орчны хүртээмжийг сайжруулна. | Спорт заалтай | 50% | - | - | Шинэ спорт заал ашиглалтанд оруулж, мэргэжлийн биеийн тамирын арга | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | болсноор |  |  |  | зүйчтэй болсон. |  |
| 34 | ЗДҮАХ 2.2.2.2. | Идэвхтэй хөдөлгөөн, чийрэгжүүлэх дасгал, эрүүл амьдралын хэв маягийг дэмжинэ. | Дасгал хөдөлгөөн хийснээр | 50% | - | - | Шинэ спорт заал ашиглалтанд орж 90 сая төгрөгний фитнессийн болон заалны тоног төхөөрөмжтэй болсон. | 100% |
| 35 | ЗДҮАХ 2.2.2.3. | Орон нутгийн нөөцөд түшиглэсэн олон төрөлт спортыг хөгжүүлнэ. | Спорт заалтай болсноор | 50% | - | - | Албан байгууллага, сумын 4 багийн иргэд спортын 2-3 төрөлт тэмцээнүүдийг тогтмол зохион байгуулж байна. | 100% |
| 2.2.3.Иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчныг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ЗДҮАХ 2.2.3.1. | Хүнсний зориулалтын бус савны хэрэглээг бууруулна. | Хүнсний зориулалтын бус савны хэрэглээг бууруулсан хувь | 30% | - | - | Эрүүл мэндийн төв болон ЗДТГ-аас иргэдэд сургалт, зөвлөгөөг хүргэж ажилласан. Үүний үр дүн хуванцар савны хэрэглээ багасаж байна. | 50% |
| 37 | ЗДҮАХ 2.2.3.4. | Үүрэн холбооны сүлжээнд холбох ажлыг дэмжиж ажиллана. | Үүрэн холбооны сүлжээнд холбогдсон багийн тоо | 2 | - | - | “Скайнетворкс” ХХК-ны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдсоноор сүлжээний чанар сайжирч. Юнивишны гурвалсан үйлчилгээ нэвтэрсэн. | 50% |
| 38 | ЗДҮАХ 2.2.3.5. | Гудамжны гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ | Шинээр нэмэгдсэн гэрэлтүүлэгийн тоо | 60% | 8,269.50 | ОНХС | 220в-ын асахгүй байсан 52ш гэрэл, 530м кабель, 4ш шон тэгшилж засварласаж “Ягаан арслан” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. | 100% |
| 39 |  | Нохой устгал хийх | Устгасан нохойн тоогоор | - | 8,000.00 | ОНХС | Сумын төв дээр болон сумын төвийн ойролцоо эзэнгүй 164 золбин нохой болон 61 гөлөг, нийтдээ 307 золбин нохойг 4 удаагийн давтамжтай устгуулсан. | 100% |
| 2.3. Боловсролын чанарыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Боловсролын чанарыг тэгш хүртээмжтэй болгоно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ЗДҮАХ 2.3.1.3 | Насан туршийн суралцахуйн төвийн үйл ажиллагааг дэмжиж, иргэн бүр суралцах тэгш боломжийг бүрдүүлнэ. | Сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаанд Хамрагдсан иргэдийн тоо | 2 |  | Орон нутгийн орлогооос | НТСуралцахуйн агуулгын чиглэлээр 2025 оны эхний хагас жилд үндсэн чиглэлийн 9 сургалт болон “Тогтвортой хөгжил” “Санхүүгийн боловсрол” “Суралцагч сум” төсөлт ажил зэргийн хүрээнд 14 чиглэлээр 21 удаагийн сургалт нөлөөллийн ажилд нийт 1592 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | үүнээс эмэгтэй 926 иргэнийг насан туршийн суралцахуйн сургалт үйл ажиллагаанд хамруулсан. 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар: НТСуралцахуйн агуулгын чиглэлээр үндсэн чиглэлийн 9 сургалт болон “Тогтвортой хөгжил” “Санхүүгийн боловсрол” “Суралцагч сум” төсөлт ажил зэргийн хүрээнд танхимаар 31, цахимаар 2 удаагийн сургалт нөлөөллийн ажилд нийт 2020 үүнээс эмэгтэй 1222 иргэнийг насан туршийн суралцахуйн сургалт үйл ажиллагаанд хамруулсан. |  |
| ГУРАВ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Орон нутгийн орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ЗДҮАХ 3.1.1.1 | Татварын орлогын төлөвлөгөөг төрөл тус бүрээр жигд төвлөрүүлэх | Орон нутгийн гүйцэтгэлээр | - | - | - | Бүтэн жилийн байдлаар 690,448.0 мянган төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөг 939,933.7 мянган төгрөгөөр биелүүлж, 136.1 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан. Үүнд Цалин хөлс-380,753.2 буюу 145.1% ОАТ-86,134.6 буюу 110.1% Хадгаламжийн хүү-39,857.5 буюу 88.6% Хөрөнгө борлуулсны орлого-2,030,7 буюу 78.1% үл хөдлөх албан татвар-12,868.2 буюу 42.9% Галт зэвсэг-2,580.0 буюу 117,27% Малд ноогдох албан татвар-68,704.5 буюу 85.7% Улсын тэмдэгтийн хураамж-12,237.6 буюу 453.2% АМНАТ-165,921.7 буюу 2346.2% Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж-12,610 буюу 120.1% Газрын төлбөр-94,229.9 буюу 125.6% Торгуулийн орлого-60,927.5 буюу 64.5% төвлөрч нийт орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн. | 100% |
| 3.1.2. Гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотооддоо хангана. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ЗДҮАХ 3.1.2.1 | Малын гаралтай түүхий эд, мах бэлтгэх, анхан шатны | Махны өртөгийн | 50% | 28,000,000 | Гадаадын хөрөнгө | Тус сумын “Өгөөж баян Өлзийт гол” хоршоо нь малын түүхий эдийг авах, | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | боловсруулалт хийх дундын хоршооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, дэмжиж ажиллана. | сүлжээг нэмэгдүүлэх |  |  | оруулалт | анхан шатны ангилалт хийж дундын хоршоогоор дамжуулж борлуулалт хийж байна. Тус хоршоог “Хариуцлагатай нүүдэлчин” MNS6891:2020 стандартын мал аж ахуйн зохистой дадлын гэрчилгээг авах ажлын хэсэг байгуулан хамтран ажиллаж байна. |  |
| 43 | ЗДҮАХ 3.1.2.2 | Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх | Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамрагдсан малын тоо | 91% | 15,000.00 | ОНХС | Орон нутаг хөгжлийн сангаас “мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх” дээр 15,000,000 шийдвэрлүүлэн. Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх ариутгал, халдваргүйтгэлийг маршрут бүр дээр зохион байгуулж, 15–22 өрх бүрт нэг удаа стандарт аргачлалаар хийж. Мал эмнэлгийн нэгжүүд нь дараах төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулсан. “Баянбумбат хаан” МЭҮН 15 өрхийн 22 өвөлжөө, хаваржаа ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийхээр төлөвлөгөө боловсруулан 5,000,000 төрөг зарцуулсан. “Есөн хайрхан амгалан” МЭҮН 22 өрхийн 22 бууц ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийхээр төлөвлөгөө боловсруулан 4,998,820 төрөг зарцуулсан. “Тайн нуруу өгөөж” МЭҮН 22 өрхийн 22 бууц ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийхээр төлөвлөгөө боловсруулан 4,998,820 төрөг зарцуулсан. | 100% |
| 44 | ЗДҮАХ 3.1.2.3 | Бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, сайжруулах ажлыг эрчимжүүлнэ. | Сайжруулсан талбайн хэмжээ | Бэлчээрийн 20 хувийг сэлгэн өнжөөх отрын | - | - | Сумын засаг даргын 2025 оны 06 дугаар сарын 06 өдрийн А/75 тоот захирамжаар нийт бэлчээрийн 20 % буюу өвөлжөө хаваржаа орчмын бэлчээрийг чөлөөлж, сэлгэн өнжөөх, | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | нөөц бэлчээртэй болох |  |  | хувиартай ашиглах зэрэг арга хэмжээ авч ажилласан. |  |
| 45 | ЗДҮАХ 3.1.2.4 | Атаршсан газрыг эргэлтэд оруулах замаар нийт газар тариалангийн эргэлтийн талбайн услалтын системүүдийн засвар, шинэчлэлтийг хийж ашиглалтыг сайжруулна. | Эргэлтийн талбайн хэмжээ | 50% |  | Эх үүсвэргүй | Атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж ашиглалтыг сайжруулах, тэжээлийн ургамал тариалах зорилогоор 50 га талбайг 2025 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусган батлуулж сумын тусгай хэрэгцээнд татсан байгаа | 50% |
| 46 | ЗДҮАХ 3.1.2.5 | Төмс, хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх, сум орон нутгийн хэрэгцээнийхээ 30 доошгүй хувийг хангадаг болох |  | 30 га | - | - | 2025 онд төмс-10.5 га тариалалт хийж 126 тонн, хүнсний ногоо-17.5 га тариалалт хийж 129 тонн, үр тариа-2.5 га тариалалт хийж 6 тонн, Жимс жимсгэнэ-1.8 га тариалалт хийж 1.4 тонн ургац хураан авч сумын нийт хэрэгцээний 20-30 % хангаж байна. | 100% |
| 47 | ЗДҮАХ 3.1.2.6 | Тэжээлийн ургамлын тариалалтыг сайжруулах зорилгоор тариалалтын талбайн хэмжээг нэмэгдүүлж, сумын хэрэгцээний тодорхой хэмжээг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ авч ажиллах | Тариалалтын талбайн хэмжээ | 20 га | - | - | Атаршсан талбайг эргэлтэд оруулж ашиглалтыг сайжруулах, тэжээлийн ургамал тариалах зорилогоор 50 га талбайг 2025 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусган батлуулж сумын тусгай хэрэгцээнд татсан байгаа. | 50% |
| 48 |  | Төмс хүнсний ногооны зоорь барих | Зоорьтой болсоноор | 1 | - | ОНХС | Зоорины зураг төсөв санхүүгийн тооцоолол хийгдээгүй 2018 оны зураг төсөв байгаа тул зураг төсвийг дахин шинээр хийлгэх шаардлагатай байна. | 0% |
| 49 |  | Хөх толгой хоёр дугаар багт мал угаалгын ванн барих | Мал угаалгын ванн баригдсанаар | 1 | 29,500.00 | ОНХС | “Препер кран” ХХК тендер шалгарч гэрээ байгуулсан. Урьдчилгаа 8,850,000 төгрөг шилжүүлсэн. | 50% |
| 50 |  | Улаан сайр нэг дүгээр багт мал угаалгын ванн барих | Мал угаалгын ванн баригдсанаар | 1 | 30,000.00 | ОНХС | Малын тоо толгойн албан татварын төвлөрөөгүй байсан. | 0% |
| 51 |  | Бургас гурав дугаар багт мал угаалгын ванн барих | Мал угаалгын ванн баригдсанаар | 1 | 28,500.00 | ОНХС | “Арвайн шижир” ХХК тендерт шалгарч гэрээ байгуулсан. Урьдчилгаа 19,950,000 төгрөг шилжүүлсэн. | 50% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.3. Үндэсний соёлын өвийг уламжлуулан, өвлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн, номын сангийн үйлчилгээг өргөжүүлэн соёлын стандартын хэрэгжилтийг хангана. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Соёлын төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн иргэн бүрт хүрч үйлчлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн мэргэжилтэй боловсон хүчнээр ханган, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулна | Мэргэжилтэй боловсон хүчний тоо | 40% | Шаардахгүй | Шаардахгүй | СУИС-ийн соёлын менежментийн ангид соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн санч, бүжгийн багш , ХААИС-ийн Баянхонгор дахь салбарт үйлчлэгч менежмент чиглэлээр тус тус суралцаж байна. Мэргэжлийн сургуульд 3 хүн, танхимын сургалт 6, цахим 6 удаагийн сургалтанд бүх албан хаагчид 100% хамрагдсан ба Өвөрхангай аймагт Соёлын төвийн дарга, Булган аймагт соёлын өвийн ажилтан, УБ хотод номын санч нар хамрагдсан байна. СУИС-д суралцаж буй 1 ажилтанд аймгийн ЗД-тай байгуулсан гэрээний дагуу сумын ЗД -ын зүгээс сургалтын төлбөрт дэмжлэг 1 сая төгрөг үзүүлсэн байна. | 100% |
| 53 |  | Соёлын төвийн Орон нутаг судлах танхимыг сумын түүхийн музей болгон тохижуулж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэд, хүүхэд залуучуудад сурталчлан таниулах танин мэдэхүйн боловсрол олгох төв болгоно. | Танхимын тохижилт хийгдэж үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо | 40% |  |  | ОНСТ-ыг шинээр ашиглалтанд орсон Спорт цогцолборын 1 өрөөнд шилжүүлэн ОНХС-ийн 10 сая төгрөгөөр засвар тохижилтыг хийлгэснээр иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний нөхцөл сайжирч 6-н удаагийн үзүүлгээр нийт 126 иргэнд үйлчилсэн байна. | 100% |
| 54 | ЗДҮАХ 3.1.3.3 | Үндэсний соёлын өв тээгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Өв тээгчдийн тоо | 2 | Шаардахгүй | Шаардахгүй | Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчаар “Шагай харваа” өвлөн уламжлагч Б.Самбуу, “Эсгий ширмэл урлал” өвлөн уламжлагч Т.Сэргэлэн, “Баяд бий биелгээ” өвлөн уламжлагч Б.Билэгт гэсэн 3 өв тээгчийг шинээр бүртгэлжүүлснээр нийт 9-н иргэн бүртгэлтэй байна. | 100% |
| 55 | ЗДҮАХ 3.1.3.4 | Соёлын өвийн баялаг байдлыг олон талт агуулгаар баяжуулж, хүүхэд залуучуудад өвлөн | Өвлөн уламжлагчдын тоо | 10 | Шаардахгүй | Шаардахгүй | “Урлагийн бага наадам”-ыг 6-н төрөлт, “Шагай наадгай” сумын аварга шалгаруулах тэмцээн, ТСҮХДГ-ыг | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | уламжлуулж, сурталчлан таниулж, түгээн дэлгэрүүлнэ |  |  |  |  | сурталчлан “Буйлс цэцэглэх цагаар” яруу найргийн уншлагатай аялал, яруу найргийн бэсрэг наадам, МУСТАжилтан З.Дарьбазарын тайлан тоглолт, СББӨӨУ МУСТА Б.Билэгт багштай Мөнхийн сугсраа хамтлаг “Өвлөн бүжье” тайлант тоглолт зэрэг өвлөн уламжлагчдыг сурталчлан таниулах үйл ажиллагаа зохион байгуулан нийт 1187 иргэн хамрагдсан байна. |  |
| 56 | ЗДҮАХ 3.1.3.5 | Үндэсний өв, нүүдлийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлж, орон нутгийн онцлогт тохирсон брэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэн соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | Бүтээгдэхүүний тоо | 1 | Шаардахгүй | Шаардахгүй | "СОЁЛЫН ОРОН ЗАЙ-БИДНИЙ ОРЧИН" аяны хүрээнд “Хийцтэй цай”, нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн болох Арвайн гурилны ач тусыг байгууллагын пейж грүппээр сурталчилсан. Улсын хамгаалалттай “Тайн нурууны гэрэлт хөшөө”, аймгийн хамгаалалттай “ Манж бичигтэй хад”, Нямбаны хад гэсэн чиглэлээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр 2 удаа дотоод аялал жуулчлал зохион байгуулж 60 иргэн хамрагдсан байна. | 100% |
| 57 | ЗДҮАХ 3.1.3.6 | Номын сангийн үйлчилгээг өргөжүүлж, сан хөмрөгийг баяжуулан, үндэсний цахим мэдээллийн санд нэгдэж, иргэн бүрийн ном унших дадал, хэвшлийг нэмэгдүүлнэ. | Шинээр нэмэгдсэн уншигчдын тоо | 140 | Шаардахгүй | Шаардахгүй | Номын сан 2025 оны жилийн байдлаар зөөврийн ном 2452, гэрээр 1325, танхимаар 2770, лавлагаа ном зүйн үйлчилгээ 80, сэдэвчилсэн 53, ном зүйн лавлагаа 38, тодотгосон лавлагаа 25, номын татгалзал 54, цахим уншлагын үйлчилгээ 64 ном өгч ажилласан байна. Нийт 1569 уншигчдад үйлчлэн ажилласан байна. Номын сан нь жилийн байдлаар 150 мянган төгрөгийн 24ш номыг иргэдийн хандив тусламжаар, үр дүнд суурилсан гүйцэтгэлийн санхүүжилтаар 500.000 мянган төгрөгийн 28 ш нийт 52 ш 650 мянган төгрөгийн номоор сан хөмрөгийн баяжилтийг хийсэн. | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 58 |  | Орон нутгийн судлах музейн тохижилт | Музейн тохижилт хийгдсэнээр | - | 10,000.00 | ОНХС | Сумын Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр ОНСТ-ын тохижилтонд 10 сая төгрөг шийдвэрлэснийг 2025 онд шинээр ашиглалтанд орсон спорт заалны 1 танхимд “УНАГАН ХУР" ХХК засвар үйлчилгээг сарын хугацааанд бүрэн хариуцан хийж гүйцэтгэн хүлээн авснаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. | 100% |
| 3.2. Байгаль орчны доройтлыг бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ЗДҮАХ 3.2.1.1 | "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлнэ | Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд жил бүр мод тарих ажлыг эрчимжүүлснээр | Хийгдэж байгаа Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн, Бүх нийтээрээ мод тарих ажлыг эрчимжүүлэн жилд 4000 мод тарих , арчлах, тордох ажиллах хүчний цалин урамшууллыг бий болгох | 13,000.00 | БХНСЗ-С | Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн, Бүх нийтээрээ мод тарих ажлын хүрээнд Хаврын тариалалт 695 ш мод Намрын тариалалт 600 ш мод нөхөн тариалалтаар 206 ш модыг тарьж шинээр 1295 ш мод, нөхөн тариалтаар 206 ш модыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тарьсан. Вояжер минерал ресурсес ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ойн хамгаалалтын зурваст дуслын усалгааны системийг шинээр байгуулж бүх модны усалгааны асуудлыг шийдвэрлэхээс гадна 1 иргэнийг 4-10 сар хүртэл сарын 1.000.000 сая төгрөгөөр цалинжуулж модны арчилгаа усалгаа, тордлогоог хийлгэж ажилласан. | 100% |
| 3.2.2.Усны нөөцийн ашиглалтыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ЗДҮАХ 3.2.2.1. | Байгалийн тогтоц, голын татамд хур тунадас, хайлсан цас, мөсөөр хөв цөөрөм байгуулж, | Хөв цөөрөм хийгдснээр | Хийгдээгүй 1 хөв | 20,000.00 | БХНСЗ Бусад эх үүсвэр | Байгалийн тогтоц, голын татамд хур тунадас, хайлсан цас, мөсөөр хөв цөөрөм байгуулж, гадаргын усны | 0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | гадаргын усны хуримтлалыг бий болгоно. |  | цөөрөм байгуулсан байна |  |  | хуримтлалыг бий болгох ан амьтдын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор БНАТ 20.000.000 сая төгрөг ИХТ-аар батлуулсан хэдий цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан ИТХ хагас жилээр төсвийн тодотгол хийгдэхгүй аажуу хуралдаж төсөв баталсан хэдий ч санхүүжилтийн эрх нээгдэхгүй цаг хугацааны хувьд газар хөлдөж тухайн ажил аажуудсан тул энэ ажлыг он дамнан санхүүжилтийг дахин батлуулж ирэх онд хийхээр төлөвлөж байна |  |
| 61 | ЗДҮАХ 3.2.2.2. | Ундны усан хангамж сайжруулах зорилгоор тог татах | Усан хангамж сайжирснаар | Хийгдээгүй Цэвэр усаар хангах худгийг ашиглалтад оруулах | 5,000.00 | ОНХС | Хавчиг Задгай ундны усны худгийг ажилд оруулах зорилгоор ОНХС-н санхүүжилтаар 380в хүчин чадалтай цахилгаан дамжуулах шугамыг татаж ундны усны худгийг ашиглалтад оруулж ухаалаг төхөөрөмж тавьсан | 100% |
| 62 |  | Ундны усны хангамж, эрүүл ахуйг сайжруулах зорилгоор төхөөрөмж худалдан авах | Худагтай болсоноор | Ундны усны эрүүл ахуйн шаардлага хангагдсан байх | 28,000.00 | ОНХС | Ундны усны хангамж, эрүүл ахуйг сайжруулах зорилгоор ОНХС-н санхүүжилтаар - сумын төвд 2 худагт ухаалаг төхөөрөмж тавих ажлыг “Баялаг говь” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. | 100% |
| 63 |  | Улаан сайр 1 дүгээр багт гүн өрмийн худаг гаргах | Худагтай болсоноор | 3-4 | 35,000.00 | ОНХС | Тендер зарлаад компани орж ирээгүй. | 0% |
| 64 |  | Бургас 3 дугаар баг гүн өрмийн худаг | Худагтай болсоноор | 1 | 34,300.00 | ОНХС | Тус сумын Бургас 3-р багт гүн өрхийн худаг гарах ажлын тендер зарлагдаж “Чорьж бүрд” ХХК шалгарч ажлыг бүрэн | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | дуусгаж сумын ажлын ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. |  |
| 65 |  | Хөх толгой 2-р багт гүн өрмийн худаг гаргах | Худагтай болсоноор | 6-7 | 35,000.00 | ОНХС | Малын тоо толгойн албан татварын төвлөрөөгүй байсан. | 0% |
| 3.2.3. Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ЗДҮАХ 3.2.3.2 | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч орхигдсон газруудыг нөхөн сэргээнэ. | Сумын хэжээнд хууль бусаар болон хариуцлаггүй уул уурхайгаа эзэнгүй орхигдсон газруудыг нөхөн сэргээснээр | Хийгдэж эхэлсэн Эвдрэлд орсон газруудыг нөхөн сэргээлт хийлгэх | 10,000.00 | Бусад эх үүсвэр | Аймгийн БОГ-тай хамтран 20 сумын БОХУБ-ч, Байгаль хамгаалагч нарыг оролцуулан Нөхөн сэргээлт 2024 арга хэмжээний хүрээнд хийсэн ажлын талаар үзүүлэх сургалтыг сумд 3 өдөр зохион байгуулан ажилласан. Энэ арга хэмжээний хүрээнд сумын нутаг дэвсгэрт дараах нөхөн сэргээлтийг хийлгэж аймаг сумын ажлын хэсэг хүлээж авсан байна. Дүйцүүлэн хамгаалахаар 103,02га Техникийн нөхөн сэргээлт нь 85,83га Биологи 13,12га талбайд нөхөн сэргээлт хийлгэсэн байна. | 100% |
| 67 | ЗДҮАХ 3.2.3.3 | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах замаар амьтдын амьдрах орчныг сайжруулна. | Нэн ховор болон ховор ан амьтад, нэн ховор болон ховор ургамлын төрөл зүйл, тархацын судалгаа, мониторинг хийлгэж дүн шинжилгээг тодорхой болгож мэдээллийн сантай болох | эхлүүлсэн Мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх | 30,000.00 | БХНСЗ | Амьтны тархац нутаг, төрөл зүйл, тоо толгойн тандан судалгаа, ургамлын төрөл зүйл, бэлчээрийн даацыг тодорхойлох ажлаар БНАТ тус бүр дээр 15.000.000 сая төгрөгийг ИХТ-аар батлуулсан хэдий цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан ИТХ хагас жилээр төсвийн тодотгол хийгдэхгүй аажуу хуралдаж төсөв баталсан хэдий ч санхүүжилтийн эрх нээгдэхгүй зэрэг шалтгаанаас 6-8 сарын хооронд хийгдэх төлөвлөгөөт ажил тул цаг аажуудсан учраас мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулаагүй одоо энэ ажлыг он дамнан | 0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | санхүүжилтийг дахин батлуулж ирэх онд хийхээр төлөвлөж байна. |  |
| ДӨРӨВ.ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ДЭЭДЭЛСЭН ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.Хүний эрхийн зөрчлийг бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ЗДҮАХ 4.1.1.1 | "Монгол Улсад Хүний эрхийг хангах үндэсний II хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлнэ. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 40% | - | - | Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2025 оны эрх зүйн албан бус сургалтын төлөвлөгөөг гарган батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 2025 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан малчид төлчдын зөвлөгөөнөөр албан хаагчид шинээр батлагдсан болон иргэдийн мэдвэл зохих хууль тогтоомжоор сургалт зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажилласан. Сургалтад 380 иргэн хамрагдсан. Мөн аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран 2025 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр Хууль сурталчлах, зөвлөн туслах, сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. Нийт 150 иргэн, төрийн албан хаагчид хамрагдсан байна. Суралцагч сум-Сурагцагч байгууллага төсөлт үйл ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан Хуулиа дээдэлье 1 шатны уралдааныг тус сумын 6 төрийн байгууллагын 30 албан хаагчдын дунд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Төрийн албаны тухай хуулиудаар зохион байгуулж эхний 3 байрыг шалгаруулж ажиллаа. “Иргэдээ сонсож шийдье” аяны тус сумын төрийн байгууллагууд нэгдэж | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | нийт 550 иргэнд хууль эрх зүй зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажилласан байна. Нийт 39 удаагийн сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1815 иргэн, төрийн албан хаагч хамрагдсан байна. |  |
|  |  |  | Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо | 400 | - | - | Давхардсан тоогоор 1815 иргэн, төрийн албан хаагч хамрагдсан байна. |  |
| 69 | ЗДҮАХ 4.1.1.2 | Жендер ба хөгжил хандлагыг төлөвшүүлнэ | Жендэрийн тэгш бус байдлын индекс |  | - | - | Сумын хэмжээнд жендэрийн тэгш байдлыг хангаж жендэрийн мэдрэмжтэй ажлын байрны бодлогын баримтлан ажиллаж байна. | 70% |
| 70 | ЗДҮАХ 4.1.1.3 | Кибер аюулгүй байдлыг хангах талаар иргэдийн мэдлэг, хандлагыг төлөвшүүлнэ | Сургалтад хамрагдсан иргэдийн хувь | 50% | - | - | Бөмбөгөр суманд Баянхонгор Цагдаагийн газраас кибэр аюулгүй байдлын чиглэлээр сургагч багшийн эрхтэй 2 алба хаагчаар 2 удаагийн сургалт авч нийт 350 орчим иргэнд сургалт орсон. Мөн Цагдаагийн ерөнхий газар болон Баянхонгор Цагдаагийн газраас бэлтэгсэн Кибер аюулгүй байдлыг хангах иргэдийн мэдлэг, хандлагыг төлөвшүүлэх цахим мэдлэг, хандлагыг төлөвшүүлэх цахим залилангын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 8 видео контентыг Бөмбөгөр сумын зарын грүпп, Бөмбөгөр сумын нэгдсэн зар зэрэг 18000, 4000 гишүүдтэй грүпүүдэд түгээлт хийж ажилласан. | 100% |
| 71 |  | Иргэдийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгаа хийх | Зохион байгуулсан сургалтын тоо, Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо | 100% | 6,000.00 | ОНХС | “Сонор иргэдийн оролцоо хамтын хөгжил” ТББ-ын сургагч багш н.Болдбаатар ИТХ төлөөлөгчид болон багийн ИНХурлуудад сургалт, зөвлөгөө өгч ажилласан. | 100% |
| 72 |  | Малчдад зориулсан сургалт, | Зохион | 100% | 6,100.0 | ОНХС | Малчид төлчдийн зөвлөгөөнийг хийж | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | сурталчилгаа | байгуулсан сургалтын тоо, Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо |  |  |  | аймаг орон нутгийн бодлого төлөвлөлт, авч хэрэгжүүлж буй ажил арга хэмжээ, малчдын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, хууль тогтоомжийн талаар сургалтыг хийж 380 малчин оролцсон |  |
| 4.1.2.Шударга байдлын түвшинг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ЗДҮАХ 4.1.2.1 | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. | Хэрэгжилтийн хувь | 0 | - | - | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран 2025 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр Хууль сурталчлах, зөвлөн туслах, сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж энэ үеээр Хууль эрх зүйн хэлтэсийн мэргэжилтэн Лхамдулам авлигын эсрэг хуулиар сургалт хийж төрийн албан хаагчид авлигаас ангид байх челленжид нэгдэн оролцлоо. Мөн төрийн албан Авлигаас ангид байх баталгааг гаргуулж ажиллаа. Авлигатай тэмцэх газраас болон Хууль эрх зүйн хэлтэсээс бэлтгэсэн контент, постер, мэдээллийг сумын группүүдээр түгээж ажиллаа. 2025 онд авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдсон албан хаагч байхгүй байна. | 100% |
| 4.1.3.Гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ЗДҮАХ 4.1.3.2 | Согтууруулах ундааны эргэлтэд тавих хяналтыг сайжруулж, архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын эрчимжүүлнэ | Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн бууралтын хувь |  | - | - | Бөмбөгөр сумын хэмжээнд 2024 онд согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэн шалгагдаж байсан бол 2025 онд 1 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 50% буурсан. | 100% |
| 75 | ЗДҮАХ 4.1.3.1 | Цагдаагийн байрны нэгдсэн | Цагдаагийн алба хаагч | 100% | 9,000.0 | Давсан | Бөмбөгөр сумын Цагдаагийн хэсгийн | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | халаалтанд холбох дулааны шугам сантехник хэрэгсэл | нарын ажиллах, амьдрах орчинг сайжруулах |  | 0 | орлого | байрыг нэгдсэн халаалтад холбох дулааны шугам, сантехник хэрэгсэл болох 80 ширхэг паар, холбох хэрэгсэл, турба, крант бусад хэрэгсэл, ажлын хөлс зэргийг 9 сая төгрөгөнд шийдвэрлүүлж хийж хэрэгжүүлсэн. |  |
| 76 |  | Цагдаагийн байрны засвар | Цагдаагийн алба хаагч нарын ажиллах, амьдрах орчинг сайжруулах | 100% | 1,600.00 | Давсан орлого | Аймгийн прокурор болон цагдаагийн газраас мэдүүлэг авах өрөөг стандартын дагуу байгуулах гэсэн албан бичгийн дагуу мэдүүлгийн өрөөг янзлаж ашиглалтанд оруулсан | 100% |
| 77 |  | Гудамж талбайн камержуулалтыг нэмэгдүүлэх | Гэмт хэрэг, зөрчил буурна. | 100% | 37,000.00 | ОНХС | Цагдаагийн газраас ирсэн техникийн тодорхойлолтыг хянаж үзээд техникийн тодорхойлолтыг дахин боловсруулж ирүүлэхээр болж хойшлогдсон. | 0% |
| 78 |  | Бөмбөгөр суманд суурилагдсан хяналтын камеруудын засвар үйлчилгээний зардал | Хяналт, шалгалтыг эрчимжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ | 100% | 2,500.00 | Бусад эх үүсвэр | Бөмбөгөр сумын хяналтын камер гадны нөлөөтэй эвдэрсэн байсныг эзэн холбогдогчийг нь олж тогтоон 2,500.000 төгрөгийг шийдвэрлүүлж засвар хийлгэхээр захиалга өгсөн ажиллаж байна. | 80% |
| 4.1.4.Төрийн албан хаагчдын бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ЗДҮАХ 4.1.4.1 | Төрийн албан хаагчдын сургалт, нийгмийн баталгаа, хүний нөөцийн стратегийг боловсруулж, тогтвор сууршилтай ажиллах боломж нөхцлөөр хангах, чадавхыг бэхжүүлнэ. | ТАХ-ын сэтгэл ханамжийн хувь | 20% | 2,000.00 | Орон нутгийн төсөв | Албан хаагчдыг сургалт, семинар, зөвлөгөөнд хамрууллахад албан томилолтын зардалд 3,0сая, Төрийн үйлчилгээний 5-н албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл 9,3 сая, нийт албан хаагчддаа Орон нутагт ажилласны нэмэгдэл 5%-ыг сумын 21-н төлөөлөгчөөр хэлэлцүүлэн давсан орлогоос олгож байна 17,3 сая төгрөгийг тус тус зарцуулаад байна. Мөн хог тээврийн жолоочид зуны улирлын хувцас хэрэгсэл авсан. | 80% |
| 80 |  | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн албан хэрэгцээнд хэрэглэдэг | Шинэ компьютертэй | 100% | 5,000.00 | Орон нутгийн | 2024 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр суурин I7 загварын шинэ суурин | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | суурин компьютерийг шинэчлэх | болсноор |  |  | хөрөнгө | компьютер шинэчлэж хэрэглэж байна. |  |
| 81 | ЗДҮАХ 4.1.4.2 | Төрийн үйлчилгээг цахимжуулна | Үйлчилгээ авсан хувиар | 100% | - | - | 2025 онд үзүүлсэн үйлчилгээний тойм: Нийт хандалт ихтэй 10 гаруй төрлийн үйлчилгээг 800 гаруй иргэдэд үзүүлсэн. Төрийн үйлчилгээний оператороор дамжуулан олон төрлийн лавлагааг олгосон бөгөөд Үүнд:Иргэний үнэмлэхний 201, Иргэний оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн 196, Мал тооллогын 82, Малчны тодорхойлолт 65, Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 46, Үл хөдлөх хөрөнгийн 41, Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх 32, Гэрлэсний бүртгэлийн 20, Төрсний бүртгэлийн 14, Газар өмчлөх , эзэмших, ашиглах эрхийн шүүхийн шийдвэртэй эсэх 8, гэх мэт лавлагаануудыг Операторын эрхээр гаргаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж ажилласан байна. Мөн КИОСК машинаар төрийн үйлчилгээ авах зааварчилгаа өгч иргэд өөрсдөө бие даан үйлчилгээ авах чадвар нэмэгдсэн. Сумын Вэб сайт хуудсанд мэдээллийг улирал бүр шинэчлэн, нийгмийн сүлжээний мэдээллийг байршуулан Ил тод байдлын мэдээллийг хүргэж ажилласнаас нийгмийн сүлжээнд мэдээ мэдээллийн хүртээмж өссөн үзүүлттэй явж байна. | 100% |
| 4.1.5.Төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ЗДҮАХ 4.1.5.1 | ”SHILEN.GOV.MN” нэгдсэн системд нээлттэй мэдээллийг байршуулж, төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. | ”SHILEN.GOV.MN нэгдсэн системд нээлттэй мэдээллийг бүрэн | 100% | - | - | SHILEN.GOV.MN нэгдсэн системд улирал болгон байршуулах ёстой мэдээллүүдийг цаг тухай үед нь мэдээллийг бүрэн байршуулан ажиллаж байна. | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | байршуулах |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.Архивын баримтын хадгалалт хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангана. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ЗДҮАХ 4.1.6.1. | Төрийн болон байгууллагын архивын баримтыг системд нэвтрүүлэх , баримтын бүрдүүлэлт, цахим сангийн шилжүүлэлт, ашиглалт ажлыг эрчимжүүлэх, хадгалалт хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангана. | Хувиар | 80% | 5,000.00 | Орон нутгийн хөрөнгө | Төрийн болон байгууллагын архивын баримтыг системд нэвтрүүлэх, баримтын бүрдүүлэлт, цахим сангийн шилжүүлэлт хийж, ашиглалтын ажлыг эрчимжүүлэн 100 хувийн хадгалалт хамгаалалт аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. | 100% |
| 4.1.7.Гадаад харилцааг бэхжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ЗДҮАХ 4.1.7.1 | Хөрш орны хот, мужуудтай соёл, боловсрол, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, худалдаа, эдийн засаг зэрэг салбарт хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ. | Бусад орны хөдөө аж ахуйн туршлага судлах аялалд малчдыг зуулчилна. | 10 | Хувийн зардал | Малчдын хөрөнгө, хоршоо, төсөл хөтөлбөр ОНХС | 2025 онд ӨМӨЗО Хөх хот, Монголын хүлэмжийн ногоо тариалах технологийн сургалтанд Бэлчээр газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн Б. Болорцэцэг хамрагдсан. Турк Улсын хөрөнгө оруулалтаар ТIKА төсөл хэрэгжиж 30 хүлэмж нийлүүлж 30 өрх хүлэмжэнд хүнсний нарийн ногоо тариалан эрхэлж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж байна. AVSF ТББ-ын хэрэгжүүлж буй WIFI махын төслийн хүрээнд Францын FEVEC малчин малын эмч агрономчидын холбоо, “Өгөөж баян Өлзийт гол” хоршоо МЭНэгжүүд хамтран малыг эрүүлжүүлэхээр ажиллаж байна. | 80% |
| 4.1.8.Орон нутгийн батлан хамгаалах чадавхыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ЗДҮАХ 4.1.8.1. | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжүүдийн бэлэн байдлыг хангах дайчилгааны төлөвлөлтийг боловсронгуй | Хамрагдалтын хувиар | 100% | - | - | Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжүүдийн бэлэн байдлыг хангах дайчилгааны төлөвлөлтийг аймгийн хэмжээнд бүх сумуудад боловсруулах | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | болгож, иргэдийн эх орноо хамгаалах бэлтгэлжилтийг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  | ажил явагдаж Батлан хамгаалах яам руу явуулахаар Аймгийн Цэргийн хэлтэст хүргүүлсэн. |  |
| 86 | ЗДҮАХ 4.1.8.2 | Сумд зохион байгууллагдах нэг хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлага болон цэргийн албан үүргээ гүйцэтгээд ирсэн цэргүүдийг урамшуулах мөн хугацаат цэргийн албанд татагдсан цэргүүдийг эргэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | Хамрагдалтын хувиар | 100% | 1,000.00 | Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс | Баянхонгор аймгаас 2024 оны II, 2025 I ээлжээр хугацаат цэргийн албанд татагдан Зэвсэгт хүчний 013, 015, 032, 119, 120, 256, Дотоодын цэргийн 05, 805, 837 дугаар ангиудад алба хааж буй цэрэг дайчдаа эргэсэн. Аймгийн Засаг даргын 2025 оны А/142 дугаар захирамжийн дагуу аймгийн Засаг даргын Зөвлөх Д.Ууганцэцэг, АЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга, хурандаа Г.Нэмэхбаяр болон сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын бүрэлдэхүүн алба хааж байгаа нутгийн цэргүүдээ эргэж, албаны үйл ажиллагаатай нь танилцан, аймаг, сумын Засаг даргын гарын бэлгийг гардуулсан. 2025 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагаар УБ хот Дотоодын цэргийн 05 ангид 2, 805-р ангид 1, Өмнөговь аймгийн дотоодын цэргийн ангид 1, хилийн цэргийн 0166-р ангид 4 цэрэг татагдсан. 2025 оны 2-р ээлжийн цэрэг татлагаар Өвөрхангай аймгийн256-р ангид 4 цэрэг цэргийн албаа хааж байна. 2024 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагаар Өмнөговь аймгийн 0166-р ангид албаа хаасан 7, УБ хот 805 ангид 1 албаа хаасан цэргүүдийг хүлээн авч уулзан Дурсамж хадгалуулж цэргийн анги болон ирээдүйн зорилгын талаар ярилцсан | 100% |
| 4.1.9.Гамшгийн эрсдэлийг бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ЗДҮАХ 4.1.9.1 | Хогийн цэгт ковш, тоног төхөөрөмж худалдан авах | Бэлтгэл бэлэн байдлын хангалтын хувь | 100% | 200,000.00 | ОНХС | Хогийн цэгт ковш, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлын тендер зарлагдаж шалгаруулах шатандаа явагдаж байна. | 70% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 88 | ЗДҮАХ 4.1.9.2 | Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцийн агуулах савтай болох | Агуулахтай болсоноор | 100% | - | Аж ахуй нэгжийн хөрөнгөөр | Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц агуулахын газрыг Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулсан | 50% |
| 89 | ЗДҮАХ 4.1.9.3 | Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх | Өвс тэжээлийн нөөцийн хувь | 100% | 19,950.00 | ОНХС | Сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцөд 50 тн өвс, 17,7тн улаан хивэг, 20 тн няцалсан будаа нийт 37,7тн тэжээл, 0,1 тн эрдэс давс нөөцөлсөн байна. “Элбэг чулуун эрдэнэ” ХХК, “Баян өсөх агро” ОНӨК-ууд гэрээгээр өвс нийлүүлсэн | 100% |
| 90 |  | Үүл хуримтлуулах газрын генератор | Үүл хуримтлуулах газрын генератортай болсоноор | 1 | 50,000.00 | ОНХС | Үүл хуримтлуулах газрын генератор худалдаж авах ажил тендерийн шатандаа явагдаж байна. | 50% |

ХЯНАСАН
ЗАСАГ ДАРГА                          Н.ПҮРЭВСҮРЭН

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН
НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Б.МӨНХЗУЛ